## Hoja1
# | Tarea | Encargado | Dependencias | Recursos | Porcentaje | 14/10-20/10 | 21/10-27/10 | 28/10 - 03/11 | 04/11-10/11 | 11/11-17/11 | 18/11 - 24/11 | 25/11 - 01/12 | 02/12 -08/12
1 | Reestructuración de la propuesta final | José Rivera y Angee Ocampo | Ø | Ø | 100%
2 | Adquicisión de materiales | Angee Ocampo | 1 | Presupuesto destinado para el proyecto | 80%
3 | Acondicionamiento/Ensamblaje del robot (HW) | Angee Ocampo y José Rivera | 2 | Materiales | 30%
4 | Implementar el desplazamiento del robot (SW) | José Rivera | 3 | MCU, IDE y SDK | 0%
5 | Reconocimiento de posición relativa (SW) | Angee Ocampo | 3 | MCU, IDE , SDK, | 80%
6 | Desarrollo de la interfaz de usuario (SW) | José Rivera | 3 | MCU, IDE , SDK y pantalla OLED | 50%
7 | Identificación de obstáculos(SW) | Angee Ocampo | 3 | MCU, IDE, SDK, y sensor HC-SR04 | 0%
8 | Verificación de nivel de batería (SW) | José Rivera | 3 | MCU, IDE y SDK | 0%
9 | Etapa de pruebas, validación y corrección | Angee Ocampo y José Rivera | 3-8 | Espacio de prueba | 0%
10 | Diseño e implementación de la carcasa del robot | José Rivera y Angee Ocampo | 9 | Materiales | 0%
Convención de colores
| Completado |  |  |  | # | Tarea | Encargado | Porcentaje
| En proceso |  |  |  | 1 | Reestructuración de la propuesta final | José Rivera y Angee Ocampo | 100%
| Sin empezar, con media prioridad |  |  |  | 2 | Adquicisión de materiales | Angee Ocampo | 80%
| Sin empezar, con alta prioridad |  |  |  | 3 | Acondicionamiento/Ensamblaje del robot (HW) | Angee Ocampo y José Rivera | 30%
[5 empty] | 4 | Implementar el desplazamiento del robot (SW) | José Rivera | 0%
[5 empty] | 5 | Reconocimiento de posición relativa (SW) | Angee Ocampo | 80%
[5 empty] | 6 | Desarrollo de la interfaz de usuario (SW) | José Rivera | 50%
[5 empty] | 7 | Identificación de obstáculos(SW) | Angee Ocampo | 0%
[5 empty] | 8 | Verificación de nivel de batería (SW) | José Rivera | 0%
[5 empty] | 9 | Etapa de pruebas, validación y corrección | Angee Ocampo y José Rivera | 0%
[5 empty] | 10 | Diseño e implementación de la carcasa del robot | José Rivera y Angee Ocampo | 0%